## Versões
Controle de Versão
Versão | Data | Descrição da Alteração | Autor
1.0 | 2021-11-12 | Primeira versão do documento | Nathália Hartmann
2021-01-01 | 2021-11-12 | US02, US03, US04 | Nathália Hartmann
2021-02-01 | 2021-11-14 | US05, US07 e US11 | Eduardo Bernardi
2021-03-01 | 2021-11-14 | US06, US09, US10 | Gabriel Serratt
2021-04-01 | 2021-11-14 | US01, US08, US12 | Patrícia Nagel
2021-05-01 | 2021-11-14 | US13, US14 | Patrícia Nagel
2021-06-01 | 2021-11-14 | US15 | Eduardo Bernardi

## Defeitos
RELATÓRIO DE DEFEITOS ENCONTRADOS
ID | História de Usuário | Descrição | Local | Classificação
1 | US01 - Marcar horário | Esta US não é independente, para que a etapa de marcação de horários seja iniciada é necessário que exista a estrutura de salões e clientes definida, pois é a partir dela que criaremos a parte de agendamentos. Ainda para permitir o agendamento de horários é necessário que já exista uma consulta de horários construída. | Página 1 | Independente
2 | US01 - Marcar horário | A US é muito grande, conta com diversas funcionalidades que poderiam ser quebradas em outras US's. Para esta função de agendamento de horários existem ainda muitas regras que precisam de definição e não estão contidas nesta descrição. | Página 1 | Small
3 | US02 - Atualização de dados via administrador | No momento da atualização de dados quando o administrador coloca uma informaçáo invalida o sistema exclui todos os outros dados que foram preenchidos tendo a necessidade de retrabalho inserindo as informações novamente. | Página 2 | Testável
4 | US03 - Histórico de agendamentos | Quando realizado outro atendimento/procedimento substitui o ultimo procedimento realizado em determinado estabelecimento, perdendo sentido a palavra ''histórico''. | Página 3 | Estimável
5 | US04 - Cancelar atendimento | Quando é realizado o cancelamento e aprovado pelo estabelecimento o atendimento continua aparecendo na agenda do estabelecimento impedindo que outros possam utilizar o horário. | Página 3 | Estimável
6 | US06 - Controle de limpeza e sanitização dos estabelecimentos | Não existe periodo minimo antes do cancelamento da sanitação. | Página 4 | Estimável
7 | US08 - Cadastrar salão | Essa US precisa de mais detalhes de funcionamento, está claro qual o objetivo, porém faltam informações de comportamentos esperados, tornando o teste um pouco difícil. | Página 5 | Testável
8 | US09-Gerar relatório | Não existe especificação das variaveis no relatorio.Assim ficando muito vago dificultando no entendimento . | Página 6 | Small
9 | US10 - Gerar relatório | O nome da historia de usario é igual a outra podemdo gerar confusão. | Página 6 | Small
10 | US11- Programa de fidelidade | A história não especifica noções de grandeza e quantidade de etapas no processo, dificultando priorização de funcionalidades e tornando vaga a escala do requisito. | Página 7 | Estimável
11 | US12 - Assinatura Unibeauty | As regras que devem ser implementadas não estão bem definidas, não dá uma clareza do tamanho da US com relação a gama de microsserviços que irá abranger, por envolver o sistema de pagamento e controle de assinaturas não ficou muito claro a dimensão dessa implementação. | Página 8 | Estimável
12 | US12 - Assinatura Unibeauty | Novamente, por dar entender que será necessário utilizar os mesmos gataways de pagamento e que isso deve posuir também um controle separado do controle de faturamento dos estabelecimentos não fica claro a dimensão, deixando brechas para que essa US pudesse estar dividida em mais de uma. | Página 8 | Small
13 | US15 - Comunicação em tempo real entre clientes | A história relata uma ferramenta de complexidade considerável, com suporte a transeferência de arquivos e necessidade de funcionalidades de armazemaneto e criptografia de dados pessoais. Por esse motivo, é interessante que a US seja dividada em outras histórias mais concisas e focadas | Página 10 | Small

## Checklist
Inspeção de Histórias de Usuário - INVEST
Classificação | Descrição | US01 | US02 | US03 | US04 | US05 | US06 | US07 | US08 | US09 | US10 | US11 | US12 | US13 | US14 | US15
Independente | A história de usuário é independente de outras histórias? Pode ser implementada em qualquer ordem? | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário não depende de outras histórias para ser desenvolvida? Outras histórias de usuário não dependem dessa história para serem desenvolvidas? | não | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário traduz uma funcionalidade de ponta a ponta? É possível entender a história de usuário sem ler quaisquer outras histórias? | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
Negociável | A história de usuário é resultante de co-criação? | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário capta a essência e não os detalhes de uma funcionalidade? | sim | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário é resultante de uma negociação entre profissionais de negócio e profissionais técnicos? | sim | não | não | não | sim | não | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim
Valiosa | A história de usuário agrega valor ao produto? | sim | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário agrega valor ao usuário-chave? A história de usuário representa valor para o usuário-chave? | sim | não | não | não | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário está centrada no cliente ou usuário-chave? | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
Estimável | É possível estimar a história de usuário? A história está compreensível para ser estimada? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | sim
| É possível determinar o tempo necessário para entregar a história de usuário? | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário dá noções de grandeza que ajudem na tomada de decisão, priorização, etc? | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | sim
Small (Pequena) | É possível entregar a história de usuário em uma sprint, no máximo? | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não
| A história de usuário está dimensionada apropriadamente? | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não
| A história de usuário é descrita de forma simples e objetiva? | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | sim | sim | sim
Testável | A história de usuário é testável? É possível determinar quando está pronta, por meio de testes? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| É possível garantir o funcionamento da história de usuário por meio de testes? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
| A história de usuário permite validar os critérios de aceitação? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim